**●第３回アオード委員会（7/21）議　題／協議事項**

1、「第9回CCDOデザイン・アオード2018」事業の今後の進め方について

①応募要項7月1日　CCDO総会にて発表。　チラシ配布・ポスター掲示　（別紙参照）

・チラシ：ラボ2センターテーブルに在庫

・ポスター：国際デザインセンターに２枚掲示

クリエイティブデザインスペース　コードに２枚掲示

ラボ２に１枚掲示

　②ノミネート締め切りまでのアオード委員のフォローアップ

　　　　　　　<※公募チラシを各団体アオード委員に３０枚配布>

　　　　　　　　　　・９月末：ノミネート者を各団体が決定。

　　　　　　　　　　・１０月末：ノミネート資料作成依頼

　　　　　　　　　　・１１月２０日(月)：ノミネート締め切り

　③展覧会準備計画案

　　　　　　　　A.グラフィック担当（　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　●ノミネート者のプレゼンボード

　　　　　　　　　　　　　・１１月１５日：プレゼンボード作成フォーマット完成

(作品２枚・自己紹介＆デザインポイント)　⇒　配信

　　　　　　　　　　　　　・１月１０日データ締切

　　　　　　　　　　　　　・1月１５日データ入稿

　　　　　　　　　　　　　・１月３１日パネル完成

　　　　　　　　　　　●その他展示ボード　　※１月３１日パネル完成

　　　　　　　　　　　　　・CCDO会長　挨拶ボード

　　　　　　　　　　　　　・過去のアオード紹介ボード

　　　　　　　　　　　　　・１２デザイン団体紹介ボードまたはバナー作成

　　　　　　　　　　　　　・公開審査用ポイントシール＆ボード

　　　　　　　　　　　　　・その他

　　　　　　　　B.展覧会スペースプランニング担当（　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※２月６日午後搬入及び設置

　　　　　　　　　　　　　・搬入及び設置・公開審査の案内

　　　　　　　　　　　　　・

　　　　　　　　　　　　　・

　④展覧会／日時／平成30年2月7日(水)～2月12日(月・祝日)、

　　　　　　　　場所／国際デザインセンター4階デザインギャラリー

　⑤公開審査／日時／展覧会の会期中の1日(2/10土曜日or2/11日曜日)

　　　　　　　　場所／国際デザインセンター4階デザインギャラリー

　　　　　　　　最終審査／国際デザインセンター会議室

〇審査員

各団体1名のアオード委員〈委員が複数の場合は、1名に絞み〉が行う

　　　　　　外部からの審査員も要請〈マスコミ、行政機関、経済団体等〉

　　　　　　展覧会会場での一般審査内容は、別の賞として顕彰

　　　　　　名古屋市長賞、ユネスコデザイン都市なごや推進事業委員会賞などの申請を検討

　　　　　　　　　※審査のお願いについて(担当；山内会長・森本事務局長）

　　⑥マスコミ・報道(担当:鯉江さん)

　○表彰式とデザインセミナー

　日時／平成30年3月17日(土)、

　場所／国際デザインセンター4階クリエィテブビジネススペース「コード」

　　　　　表彰式／14時～14時45分

　　　　　デザインセミナー／15時～17時(入賞者によるデザインセミナー)

　　　　　パーティ／17時30分～19時30分〈19時30分～かたずけ〉

　　　※CCDO交流委員会と協働事業とする。